## Logboek
Fleet Management - groep A3
Datum | Omschrijving taak | Student | Tijd in min. | commit/revision #
2023-09-26 | Les 1: Opdracht uitkiezen, groepen maken, communicatiemiddelen opzetten | Kevin | 240
2023-09-26 | Les 1: Opdracht uitkiezen, groepen maken, communicatiemiddelen opzetten | Rani | 240 |  |  | Totalen in uren
2023-09-26 | Les 1: Opdracht uitkiezen, groepen maken, communicatiemiddelen opzetten | Marek | 240 |  |  | Globaal
2023-10-03 | Les 2: Rollen toekennen, overleg plan aanpak, project aanmaken, azure in orde brengen, ui ideeen bespreken | Kevin | 240 |  | Kevin | 92
2023-10-03 | Les 2: Rollen toekennen, overleg plan aanpak, project aanmaken, azure in orde brengen, ui ideeen bespreken | Rani | 240 |  | Rani | 90
2023-10-03 | Les 2: Rollen toekennen, overleg plan aanpak, project aanmaken, azure in orde brengen, ui ideeen bespreken | Laurens | 240 |  | Laurens | 76
2023-10-03 | Les 2: Rollen toekennen, overleg plan aanpak, project aanmaken, azure in orde brengen, ui ideeen bespreken | Marek | 240 |  | Marek | 87
2023-10-10 | Les 3: Klaarzetten omgeving, brandalarm-test en endpoints aanmaken | Kevin | 240 |  | Groep | 345
2023-10-10 | Les 3: Frontend ui dashboard ontwerpen | Rani | 240 |  | Gemiddeld per persoon | 86.25
2023-10-10 | Les 3: Databank columns aannmaken met nodige dummy data | Laurens | 240
2023-10-10 | Les 3: Properties getters/setters in orde brengen, basic methodes zoals add/remove/update | Marek | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Laurens | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Marek | 60
2023-10-13 | Controle getters/setters | Marek | 120
2023-10-14 | API | Kevin | 120
2023-10-15 | FRONTEND | Rani | 120
2023-10-15 | DATABANK | Laurens | 120
2023-10-16 | API | Kevin | 120
2023-10-17 | Les 4 | Kevin | 240
2023-10-17 | Les 4 | Rani | 240
2023-10-17 | Les 4 | Laurens | 240
2023-10-17 | Les 4 | Marek | 240
2023-10-24 | Les 5 | Kevin | 240
2023-10-24 | Les 5 | Rani | 240
2023-10-24 | Les 5 | Laurens | 240
2023-10-24 | Les 5 | Marek | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-10-12 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-10-17 | Les 6 | Kevin | 240
2023-10-17 | Les 6 | Rani | 240
2023-10-17 | Les 6 | Marek | 240
2024-10-17 | Les 6 | Laurens | 240
2024-10-21 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2024-10-21 | Overleg Online over project | Rani | 240
2024-10-21 | Overleg Online over project | Laurens | 240
2024-10-21 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-10-24 | Les 7 | Kevin | 240
2023-10-24 | Les 7 | Rani | 240
2023-10-24 | Les 7 | Laurens | 240
2023-10-24 | Les 7 | Marek | 240
2023-10-26 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-10-26 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-10-26 | Overleg Online over project | Laurens | 240
2023-10-26 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-10-31 | Les 8 | Kevin | 240
2023-10-31 | Les 8 | Rani | 240
2023-10-31 | Les 8 | Laurens | 240
2023-10-31 | Les 8 | Marek | 240
2023-11-02 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-11-02 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-11-02 | Overleg Online over project | Laurens | 240
2023-11-02 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-11-07 | Les 9 | Kevin | 240
2023-11-07 | Les 9 | Rani | 240
2023-11-07 | Les 9 | Laurens | 240
2023-11-07 | Les 9 | Marek | 240
2023-11-09 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-11-09 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-11-09 | Overleg Online over project | Laurens | 240
2023-11-09 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-11-14 | Les 10 | Kevin | 240
2023-11-14 | Les 10 | Rani | 240
2023-11-14 | Les 10 | Laurens | 240
2023-11-14 | Les 10 | Marek | 240
2003-11-21 | Les 11 | Kevin | 240
2003-11-21 | Les 11 | Rani | 240
2003-11-21 | Les 11 | Laurens | 240
2003-11-21 | Les 11 | Marek | 240
2023-11-23 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-11-23 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-11-23 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-11-28 | Les 12 | Kevin | 240
2023-11-28 | Les 12 | Rani | 240
2023-11-28 | Les 12 | Marek | 240
2023-11-30 | Overleg Online over project | Marek | 240
2023-11-30 | Overleg Online over project | Kevin | 240
2023-11-30 | Overleg Online over project | Rani | 240
2023-11-30 | Overleg Online over project | Laurens | 240
2023-12-05 | Les 13 | Marek | 240
2023-12-05 | Les 13 | Kevin | 240
2023-12-05 | Les 13 | Rani | 240
2023-12-05 | Les 13 | Laurens | 240
2023-12-12 | Les 14 | Marek | 240
2023-12-12 | Les 14 | Kevin | 240
2023-12-12 | Les 14 | Rani | 240
2023-12-12 | Les 14 | Laurens | 240
2024-01-07 | Documentatie | Laurens | 120